# 能登バーガー キッチンカー販促費 内訳プラン

チャレンジ支援補助金（令和6年能登半島地震等）申請用

作成日：2026年4月15日　　申請回次：7次（締切：令和8年5月29日）　　活動期間：〜12月末

## ■ 予算サマリー

| 区分 | 金額 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 総経費 | 450万円 | 補助金申請対象経費の合計 |
| 補助金額（×2/3） | 300万円 | 小規模事業者・補助上限額（満額） |
| 自己負担額 | 150万円 | 総経費の1/3 |
| 申請回次 | 7次（5月29日締切） | 活動期間：交付決定〜12月末 |

## ① ブランド構築  100万円 → 補助67万円 ／ 自己負担33万円

| 経費項目 | 費用 | 補助金上の分類 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ロゴ・ブランドデザイン制作 | 20万円 | 新商品開発費 | VI（ビジュアルアイデンティティ）全体設計 |
| キッチンカーフルラッピング（デザイン込み） | 55万円 | 広告宣伝費 | 走る広告塔。SNS映え効果も高い |
| パッケージ・袋・ナプキン印刷 | 15万円 | 新商品開発費 | 能登産・復興ストーリーを印刷 |
| のぼり旗・バナー・看板制作 | 10万円 | 広告宣伝費 | イベント出展時の視認性向上 |

## ② 商品開発  60万円 → 補助40万円 ／ 自己負担20万円

| 経費項目 | 費用 | 補助金上の分類 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 試作食材費（タコ・魚介類・バンズ） | 20万円 | 新商品開発費 | 下平鮮魚・三日月ベーカリーから調達 |
| レシピ開発委託（シェフ・フードコーディネーター） | 25万円 | 委託・外注費 | 能登高校生との共同開発も含む |
| 食品表示・栄養成分分析 | 10万円 | 委託・外注費 | 保健所対応・販売に必須 |
| 試食会・評価シート実施費用 | 5万円 | 新商品開発費 | 8次申請の場合、採択率向上の証拠に |

## ③ デジタルマーケティング  130万円 → 補助87万円 ／ 自己負担43万円

★ PR TIMESの原稿費（3万円/月）はCBC米永のコンサル料に含める形にすることで、配信料単体への費用対効果の疑義を回避。

| 経費項目 | 費用 | 補助金上の分類 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ホームページ・予約ページ制作 | 35万円 | システム構築費 | メニュー・出店情報・予約機能 |
| プロ写真・動画撮影 | 30万円 | 広告宣伝費 | 全媒体に使い回せる素材投資 |
| Instagram / TikTok 広告費（6ヶ月） | 24万円 | 広告宣伝費 | 4万円/月×6ヶ月 |
| SNS運用代行（6ヶ月） | 24万円 | 委託・外注費 | 4万円/月×6ヶ月 |
| PR TIMES 配信料（6ヶ月） | 18万円 | 広告宣伝費 | 3万円/月×6回（原稿はCBCコンサル料に含む） |

【PR TIMES 6ヶ月 配信テーマ計画】

| 月 | 配信テーマ | ニュース性・申請上の意義 |
| --- | --- | --- |
| 7月 | 能登バーガー誕生・キッチンカー初出店発表 | 新商品ローンチ＝新たなチャレンジの開始証明 |
| 8月 | キッチンカー石川県内初出店レポート | イベント出店実績の対外発信 |
| 9月 | 能登高校生との共同開発ストーリー | 地域連携・復興貢献のPR |
| 10月 | 首都圏・関西イベント初出店告知 | 新市場への挑戦＝補助金目的と合致 |
| 11月 | メディア掲載・出店実績まとめ | 成果の可視化→実績報告書に活用 |
| 12月 | 年末総括・来年の展開告知 | 事業継続性のアピール |

## ④ イベント出展・販路開拓  80万円 → 補助53万円 ／ 自己負担27万円

| 経費項目 | 費用 | 補助金上の分類 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石川県内イベント出展料（年10回） | 20万円 | 広告宣伝費 | 2万円/回×10回 |
| 首都圏・関西イベント出展料（年4回） | 20万円 | 広告宣伝費 | 5万円/回×4回 |
| 遠征交通費・宿泊費（年4回） | 20万円 | 広告宣伝費 | 5万円/回×4回 |
| 試食サンプル提供費 | 10万円 | 広告宣伝費 | イベント集客・認知拡大 |
| イベント用テント・什器 | 10万円 | 備品購入費 | 1点30万円以下の備品 |

## ⑤ 専門家・コンサル費  50万円 → 補助33万円 ／ 自己負担17万円

| 経費項目 | 費用 | 補助金上の分類 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 米永（CBC）コンサル料 | 30万円 | 専門家経費 | 事業設計・PR TIMES原稿・広報戦略サポート |
| 補助金申請・実績報告サポート | 10万円 | 専門家経費 | 中小企業診断士等 |
| 食品衛生・許認可コンサル | 10万円 | 専門家経費 | 保健所対応・食品衛生責任者取得サポート |

## ⑥ 備品購入費  30万円 → 補助20万円 ／ 自己負担10万円

※ 備品購入費は1点あたり30万円以下が補助対象の条件。高額備品は必ず分割計上または別調達。

| 経費項目 | 費用 | 補助金上の分類 | 1点単価 |
| --- | --- | --- | --- |
| タブレット・POSレジシステム | 10万円 | 備品購入費 | 5万円以下/台 |
| 保冷・冷凍ボックス | 10万円 | 備品購入費 | 5万円以下/個 |
| 調理器具・ディスペンサー・備品類 | 10万円 | 備品購入費 | 各5万円以下 |

## ■ 経費カテゴリ別 最終集計

| カテゴリ | 総経費 | 補助額（×2/3） | 自己負担 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① ブランド構築 | 100万円 | 67万円 | 33万円 |
| ② 商品開発 | 60万円 | 40万円 | 20万円 |
| ③ デジタルマーケティング | 130万円 | 87万円 | 43万円 |
| ④ イベント出展・販路開拓 | 80万円 | 53万円 | 27万円 |
| ⑤ 専門家・コンサル | 50万円 | 33万円 | 17万円 |
| ⑥ 備品購入 | 30万円 | 20万円 | 10万円 |
| 合 計 | 450万円 | 300万円（上限満額） | 150万円 |

## ■ 申請にあたっての注意事項

● 【対象外経費】施設・設備整備費（厨房改修・製造機械）・販売商品の仕入費用は補助対象外。これらはなりわい再建支援補助金で別途申請すること。

● 【備品の上限】備品購入費は1点あたり30万円以下が条件。超過する場合は対象外となる。

● 【PR TIMES】配信料は広告宣伝費として計上。原稿費はコンサル料に含める形が審査上有利。

● 【キッチンカーラッピング】単なる色替えではなく「能登バーガーのメニュー・ブランド・連絡先を記載した広告媒体」として位置づけること。

● 【実績報告】SNS広告費はフォロワー数・リーチ数・CV数を、イベント出展は売上・来客数を記録し実績報告書に添付する。

● 【経費の遡及】令和6年1月1日（災害発生日）以降に発生した経費は遡及適用可能。領収書を保存すること。