# 能登バーガー キッチンカー販促費 内訳プラン【修正版】

チャレンジ支援補助金 申請用 ／ キッチンカーは別名義会社からレンタル（関連当事者）の前提

作成日：2026年6月2日　申請回次：7次（締切 R8.5.29）　活動期間：〜12月末　総経費450万円／補助300万円

## ■ 初版からの変更点

キッチンカーを「別名義会社（役員重複＝関連当事者）」から1万円/日でレンタルする前提に変更。これに伴い補助対象経費を見直した。

| 項目 | 初版 | 修正版 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| キッチンカー | 購入想定 | 別名義会社からレンタル（自己負担） | 関連当事者取引のため補助対象外 |
| 車体フルラッピング 55万円 | 補助対象 | 削除 | 他社所有車両への投資で対象外 |
| ブランディング | ラッピング | マグネットシート＋着脱式パネル（金丸商店所有） | 自社備品なら補助対象 |
| 浮いた予算 | — | 商品開発・販促・販路に再配分 | 補助上限300万円は維持 |

## ■ 予算サマリー

| 区分 | 金額 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 総経費（補助対象） | 450万円 | レンタル料は含まない |
| 補助金額（×2/3） | 300万円 | 小規模事業者・上限満額 |
| 自己負担 | 150万円 | 総経費の1/3 |
| 別途キッチンカーレンタル料 | 48〜96万円/年 | 1万円/日×月4〜8日。全額自己負担（補助対象外） |

## ① ブランド構築  90万円 → 補助60万円

| 経費項目 | 費用 | 分類 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ロゴ・ブランドデザイン制作 | 20万円 | 新商品開発費 | VI全体設計 |
| 大型マグネットシート（両サイド＋リア） | 20万円 | 備品購入費 | 金丸商店所有。車を変えても使い回し可 |
| 着脱式パネル看板（フレーム式） | 25万円 | 備品購入費 | イベント看板にも流用 |
| パッケージ・袋・ナプキン印刷 | 15万円 | 新商品開発費 | 能登産・復興ストーリー |
| のぼり旗・バナー | 10万円 | 広告宣伝費 | イベント視認性向上 |

## ② 商品開発  70万円 → 補助47万円

| 経費項目 | 費用 | 分類 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 試作食材費（タコ・魚介類・バンズ） | 25万円 | 新商品開発費 | 下平鮮魚・三日月ベーカリーから |
| レシピ開発委託（シェフ・コーディネーター） | 25万円 | 委託・外注費 | 能登高校生との共同開発 |
| 食品表示・栄養成分分析 | 12万円 | 委託・外注費 | 保健所対応・販売に必須 |
| 試食会・評価シート実施 | 8万円 | 新商品開発費 | 申請添付の証拠資料 |

## ③ デジタルマーケティング  130万円 → 補助87万円

★ PR TIMESの原稿費（3万円/月）はCBC米永のコンサル料に含め、配信料単体への費用対効果の疑義を回避。

| 経費項目 | 費用 | 分類 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ホームページ・予約ページ制作 | 35万円 | システム構築費 | メニュー・出店情報・予約機能 |
| プロ写真・動画撮影 | 30万円 | 広告宣伝費 | 全媒体に使い回せる素材投資 |
| Instagram / TikTok 広告費（6ヶ月） | 24万円 | 広告宣伝費 | 4万円/月×6ヶ月 |
| SNS運用代行（6ヶ月） | 24万円 | 委託・外注費 | 4万円/月×6ヶ月 |
| PR TIMES 配信料（6ヶ月） | 18万円 | 広告宣伝費 | 3万円/月×6回（原稿はコンサル料に含む） |

## ④ イベント出展・販路開拓  80万円 → 補助53万円

| 経費項目 | 費用 | 分類 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石川県内イベント出展料（年10回） | 20万円 | 広告宣伝費 | 2万円/回 |
| 首都圏・関西イベント出展料（年4回） | 20万円 | 広告宣伝費 | 5万円/回 |
| 遠征交通費・宿泊費（年4回） | 20万円 | 広告宣伝費 | 5万円/回 |
| 試食サンプル提供費 | 10万円 | 広告宣伝費 | 集客・認知拡大 |
| イベント用テント・什器 | 10万円 | 備品購入費 | 1点30万円以下 |

## ⑤ 専門家・コンサル費  50万円 → 補助33万円

| 経費項目 | 費用 | 分類 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 米永（CBC）コンサル料 | 30万円 | 専門家経費 | 事業設計・PR TIMES原稿・広報戦略 |
| 補助金申請・実績報告サポート | 10万円 | 専門家経費 | 中小企業診断士等 |
| 食品衛生・許認可コンサル | 10万円 | 専門家経費 | 保健所対応・食品衛生責任者取得 |

## ⑥ 備品購入費  30万円 → 補助20万円

※ 備品購入費は1点あたり30万円以下が条件。

| 経費項目 | 費用 | 分類 | 1点単価 |
| --- | --- | --- | --- |
| タブレット・POSレジシステム | 10万円 | 備品購入費 | 5万円以下/台 |
| 保冷・冷凍ボックス | 10万円 | 備品購入費 | 5万円以下/個 |
| 調理器具・ディスペンサー類 | 10万円 | 備品購入費 | 各5万円以下 |

## ■ 経費カテゴリ別 最終集計

| カテゴリ | 総経費 | 補助額(×2/3) | 自己負担 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① ブランド構築（マグネット・パネル） | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
| ② 商品開発 | 70万円 | 47万円 | 23万円 |
| ③ デジタルマーケティング | 130万円 | 87万円 | 43万円 |
| ④ イベント出展・販路開拓 | 80万円 | 53万円 | 27万円 |
| ⑤ 専門家・コンサル | 50万円 | 33万円 | 17万円 |
| ⑥ 備品購入 | 30万円 | 20万円 | 10万円 |
| 合 計 | 450万円 | 300万円（上限満額） | 150万円 |

別途：キッチンカーレンタル料 48〜96万円/年（1万円/日×月4〜8日）は全額自己負担。補助金には計上しない。

## ■ 申請にあたっての注意事項

● 【関連当事者】キッチンカー所有会社は役員重複のため関連当事者。レンタル料は補助対象に計上しない。

● 【ラッピング不可】他社所有車両への直接施工は対象外。マグネットシート・着脱式パネル（金丸商店所有）で代替。

● 【対象外経費】施設・設備整備費・販売商品の仕入費用は対象外。設備はなりわい再建補助金で別途。

● 【備品の上限】備品購入費は1点30万円以下が条件。

● 【実績報告】SNS広告はリーチ・CV数、イベントは売上・来客数を記録し報告書に添付。